## Titulo
Reporte de Pruebas de Regresión
Alen - Servicios
Objetivo del Documento
Mostrar los reportes y estadisticas de avance por ciclo de ejecución de las pruebas del proyecto para tener el control y ayudar a la toma de decisiones en la etapa de ejecución.
Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones:
-
Referencias:
-
Cadena de Valor 6.00

## Casos de prueba
ID | Descripción | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Sistema
1 | Validar Login con Credenciales Correctas | Usuario: usuario_valido, Contraseña: contraseña_correcta | El usuario inicia sesión exitosamente y es redirigido a la pantalla de inicio. | Android/ WEB
2 | Validar Login con Usuario Incorrecto | Usuario: usuario_incorrecto, Contraseña: contraseña_correcta | El sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario es incorrecto. | Android/ WEB
3 | Validar Login con Contraseña Incorrecta | Usuario: usuario_valido, Contraseña: contraseña_incorrecta | El sistema muestra un mensaje de error indicando que la contraseña es incorrecta. | Android/ WEB
4 | Validar Login con Campos Vacíos | Usuario: "", Contraseña: "" | El sistema muestra un mensaje de error indicando que los campos no pueden estar vacíos. | Android/ WEB
5 | Validar Redirección al Módulo Correspondiente | Usuario: usuario_valido, Contraseña: contraseña_correcta | El usuario es redirigido al módulo al que tiene acceso. | Android/ WEB
6 | Validar Acceso Biometrico | Huella digital o reconocimiento facial válidos | El usuario inicia sesión exitosamente utilizando el acceso biométrico. | Android
7 | Validar Cambio de Idioma en el Login | Configuración de idioma en español | El login se muestra en español y permite cambiar el idioma según la configuración del usuario. | Android/ WEB
8 | Validar acceso a la opción de Seguimiento a Pedido en app y web | Usuario: Ejecutivo de ventas | El usuario puede acceder al módulo desde app y web. | Android/ WEB
9 | Validar acceso a la opción de Seguimiento a Pedido con perfil incorrecto | Usuario: perfil_no_autorizado | El sistema no permite el acceso al módulo y muestra un mensaje de error. | Android/ WEB
10 | Validar filtros disponibles en Seguimiento a Pedido | Cadena: cadena_valida, Cliente: cliente_valido, Orden de compra: orden_valida, Pedido Alen: pedido_valido, Localidad: localidad_valida, Fecha de captura: fecha_valida, Fecha inicial: fecha_inicio, Fecha final: fecha_fin | El sistema muestra los filtros y permite seleccionar y aplicar los mismos. | Android/ WEB
11 | Validar funcionalidad de búsqueda con filtros aplicados | Filtros: aplicados como en prueba anterior | El sistema muestra un grid con los resultados filtrados correctamente. | Android/ WEB
12 | Validar visualización de información en el grid | Selección de un registro en el grid | El sistema muestra los detalles del pedido seleccionado en una nueva vista. | Android/ WEB
13 | Validar la línea de tiempo de seguimiento del pedido | Pedido: pedido_valido | El sistema muestra la línea de tiempo con fecha, hora y estatus del pedido. | Android/ WEB
15 | Validar alertas por "Rechazo de transporte por incidencia" | Evento: rechazo de transporte | El sistema envía una alerta cuando el transportista presiona el botón correspondiente en la app o web. | Android/ WEB
16 | Validar alertas por "Motivo de Ausencia de cita" | Evento: ausencia de cita | El sistema envía una alerta cuando el transportista presiona el botón correspondiente en la app o web. | Android/ WEB
17 | Validar visualización de tareas pendientes | Usuario: Jefe de trafico | El sistema muestra todas las tareas pendientes asignadas al usuario según su rol. | Android/ WEB
18 | Validar visualización de tareas completadas | Usuario: Jefe de trafico | El sistema muestra las tareas completadas por el usuario en los últimos 7 días. | Android/ WEB
19 | Validar cambio de estatus de tarea a completada | Tarea: tarea_pendiente | El usuario puede marcar la tarea como completada al hacer clic en "Completar tarea", y se actualiza el estatus a completada. | Android/ WEB
20 | Validar visualización de información de tarea completada en el reporte | Tarea: completada | El reporte muestra los campos "Usuario que confirmó", "Fecha de confirmación", "Hora de confirmación", y "Cerrado por" para las tareas completadas. | Android/ WEB
21 | Validar filtros de visualización en el reporte de tareas pendientes | Filtros: Cadena, Cliente, Orden de compra, Pedido Alen, Localidad, Alerta, Tarea, Fecha de captura, Fecha inicial, Fecha final | El sistema permite aplicar y visualizar correctamente los filtros en el reporte de tareas pendientes​​. | Android/ WEB
22 | Validar visualización del reporte de seguimiento de OC/Pedidos en Web | Usuario: Jefe de trafico | El sistema muestra el reporte de seguimiento de OC/Pedidos con los filtros aplicados. | WEB
23 | Validar exportación del reporte de seguimiento de OC/Pedidos a Excel en Web | Usuario: Jefe de trafico | El sistema permite exportar el reporte de seguimiento de OC/Pedidos a un archivo Excel. | WEB
24 | Validar visualización del reporte de seguimiento de OC/Pedidos en App | Usuario: Jefe de trafico | El sistema muestra el reporte de seguimiento de OC/Pedidos en formato de tabla en la App. | Android
25 | Validar exportación del reporte de seguimiento de OC/Pedidos a PDF en App | Usuario: Jefe de trafico | El sistema permite exportar el reporte de seguimiento de OC/Pedidos a un archivo PDF desde la App. | Android
26 | Validar visualización del reporte de alertas/incidencias en Web | Usuario: Jefe de trafico | El sistema muestra el reporte de alertas/incidencias con los filtros aplicados. | WEB
27 | Validar exportación del reporte de alertas/incidencias a Excel en Web | Usuario: Jefe de trafico | El sistema permite exportar el reporte de alertas/incidencias a un archivo Excel. | WEB
28 | Validar visualización del reporte de alertas/incidencias en App | Usuario: Jefe de trafico | El sistema muestra el reporte de alertas/incidencias en formato de tabla en la App. | Android
29 | Validar exportación del reporte de alertas/incidencias a PDF en App | Usuario: Jefe de trafico | El sistema permite exportar el reporte de alertas/incidencias a un archivo PDF desde la App. | Android
30 | Validar visualización del reporte de tareas pendientes en Web | Usuario: Jefe de trafico | El sistema muestra el reporte de tareas pendientes con los filtros aplicados. | WEB
31 | Validar exportación del reporte de tareas pendientes a Excel en Web | Usuario: Jefe de trafico | El sistema permite exportar el reporte de tareas pendientes a un archivo Excel. | WEB
32 | Validar visualización del reporte de tareas pendientes en App | Usuario: Jefe de trafico | El sistema muestra el reporte de tareas pendientes en formato de tabla en la App. | Android
33 | Validar exportación del reporte de tareas pendientes a PDF en App | Usuario: Jefe de trafico | El sistema permite exportar el reporte de tareas pendientes a un archivo PDF desde la App. | Android
34 | Verificar cambio de idioma | Usuario autenticado | La interfaz cambia al idioma seleccionado (inglés/español). | Android/ WEB
35 | Validar persistencia de idioma | Usuario autenticado | La interfaz debe permanecer en el idioma inglés después de volver a iniciar sesión. | Android/ WEB
36 | Visualización inicial del Dashboard | Usuario autenticado | El Dashboard debe mostrarse correctamente con las gráficas de Fill Rate, On Time y Citas cumplidas. | Android/ WEB
37 | Actualización de información | Usuario autenticado | La información del Dashboard se actualiza al volver a ingresar a la pantalla. | Android/ WEB
38 | Acceso a detalles desde el Dashboard | Usuario autenticado | El sistema debe redirigir a una pantalla con información más desglosada y opciones de filtro. | Android/ WEB
39 | Filtro de información en detalles | Usuario autenticado | La información mostrada debe actualizarse según el filtro aplicado, permitiendo seleccionar una cadena a la vez. | Android/ WEB
40 | Validar visualización del reporte Score Card | Usuario: Autorizado <br> Rango de fechas: Variable | El reporte Score Card debe mostrar correctamente los datos correspondientes al rango de fechas seleccionado, con gráficos y tablas claras y precisas. | Android/ WEB
41 | Visualizar registros en la sección de Recepción. | Usuario: Transportista | Los registros disponibles deben ser visibles en la sección de Recepción de la aplicación. | Android/ WEB
42 | Aceptar una solicitud pendiente. | Usuario: Transportista <br> Estado inicial: Pendiente (P) | La solicitud cambia de estado a "Aceptada" (A) tras seleccionar vehículo, unidades y confirmar. | Android/ WEB
43 | Cancelar una solicitud pendiente. | Usuario: Transportista <br> Estado inicial: Pendiente (P) | La solicitud cambia de estado a "Cancelada" (C) tras seleccionar un motivo de cancelación y confirmar. | Android/ WEB
44 | Visualizar solicitudes canceladas. | Usuario: Transportista <br> Estado inicial: Cancelada (C) | Las solicitudes canceladas son visibles en la sección correspondiente de la aplicación. | Android/ WEB
45 | Validar los estatus transportes | Usuario: Transportista | Validar todos los estatus manuales y automaticos que se puedan modificar | Android/ WEB
46 | Validar el estatus en ausencia | Usuario: Transportista | Al seleccionar el estatus en ausencia se bloqueara el flujo validar la selección del motivo de ausencia la fecha y hora | Android/ WEB
47 | Validar el estatus devolucion/rechazo | Usuario: Transportista | Al seleccionar el estatus devolucion/rechazo se bloqueara el flujo si el rechazo en total validar la selección del motivo de rechzo la fecha y hora y el poder cargar una evidencia | Android/ WEB
48 | Validar la edicion y creacion de un operador | Usuario: Transportista | Se debe poder crear un operador con nombre, apellido email y telefono asi como poder editar los preexistentes y el switch de activo | Android/ WEB
49 | Validar la edicion y creacion de un vehiculo | Usuario: Transportista | Se debe poder crear un vehiculo con tipo de unidad, operador placa y contraseña asi como poder editar los preexistentes y el switch de activo | Android/ WEB
50 | Validar todos los estatus manuales que se puedan modificar | Seleccionar un estatus manual y cambiarlo. | El estatus debe cambiar correctamente y reflejarse en el sistema. | Android/ WEB
51 | Validar todos los estatus automáticos que se puedan modificar | Realizar una acción que cambie el estatus automáticamente (ej. llegada a destino). | El estatus debe actualizarse automáticamente y reflejarse correctamente en el sistema. | Android/ WEB
52 | Validar el estatus en ausencia | Seleccionar el estatus "en ausencia". | El flujo debe bloquearse. | Android/ WEB
53 | Validar la selección del motivo de ausencia, fecha y hora | Seleccionar un motivo de ausencia, fecha y hora. | Debe ser posible seleccionar el motivo, fecha y hora correctamente. | Android/ WEB
54 | Validar el estatus devolución/rechazo | Seleccionar el estatus "devolución/rechazo". | El flujo debe bloquearse si el rechazo es total. | Android/ WEB
55 | Validar la selección del motivo de rechazo, fecha y hora, y la posibilidad de cargar una evidencia | Seleccionar un motivo de rechazo, fecha y hora, y cargar una evidencia. | Debe ser posible seleccionar el motivo de rechazo, fecha, hora y cargar una evidencia correctamente. | Android/ WEB
56 | Validar la creación de un operador con nombre, apellido, email y teléfono | Crear un operador con nombre, apellido, email y teléfono. | El operador debe crearse correctamente y reflejarse en el sistema. | Android/ WEB
57 | Validar la edición de operadores preexistentes y el switch de activo | Editar un operador preexistente y cambiar el switch de activo. | El operador debe editarse correctamente y los cambios deben reflejarse en el sistema. | Android/ WEB
58 | Validar la creación de un vehículo con tipo de unidad, operador, placa y contraseña | Crear un vehículo con tipo de unidad, operador, placa y contraseña. | El vehículo debe crearse correctamente y reflejarse en el sistema. | Android/ WEB
59 | Validar la edición de vehículos preexistentes y el switch de activo | Editar un vehículo preexistente y cambiar el switch de activo. | El vehículo debe editarse correctamente y los cambios deben reflejarse en el sistema. | Android/ WEB
Note on A1: Caso de Uso: Nombre del Caso de uso del que se deriva el caso de prueba. Indicado en el documento CDU
Note on B1: Caso de Prueba Derivado de los flujos del caso de uso. Individualmente tiene el proposito de verificar el comportamiento del flujo
Note on C1: Pasos: De ser necesario, indicar los pasos para la ejecución del caso de prueba.
Note on D1: Caso de Uso: Nombre del Caso de uso del que se deriva el caso de prueba. Indicado en el documento CDU
Note on F1: Valor Esperado: Comportamiento esperado al ejecutar el caso de prueba

## Historial (2)
Historial del Documento
Versión | Autor | Solicitante | Descripción | Fecha
1..0 | Francisco Dueñas | Alen | Creacion de casos de pruebas de regresion | 2024-06-18
Historial del Formato
Versión Formato 6.00.00. Consultar Historial de Formato en:
Administración de Formatos